## WORK REQUEST
WORK REQUEST – YÊU CẦU CÔNG VIỆC SHUTDOWN
Tên kế hoạch: | Shutdown 20.10.2026 |  |  | Bắt đầu Shutdown (dd/mm/yyyy hh:mm): | 21/10/2026 01:00 |  | Người lập:
SẮP THỨ TỰ CHỈ BẰNG 3 CỘT TÍM: ① Giai đoạn – mỗi process làm lần lượt 1 → 5 ② Song song? – "Có" = chạy cùng lúc với task ngay phía trên, "Không" = làm xong task trên mới tới ③ Loại – Bắt buộc làm trước; Bổ sung A làm khi còn thời gian, Bổ sung B làm sau cùng. Các process khác nhau tự chạy song song.
Chú thích: | Ô đỏ = còn thiếu |  | Ô xám = không áp dụng / khóa | Ô vàng = nên điền / nên SHE review | Đã điền sẵn task Shutdown 20.10.2026 – sửa / xóa / thêm dòng tùy ý. An toàn đã gợi ý sẵn, cần người phụ trách SHE kiểm tra lại.
A. THÔNG TIN CÔNG VIỆC |  |  |  |  | SẮP THỨ TỰ |  |  | THỜI GIAN |  | ẢNH UPLOAD |  |  | B. AN TOÀN? | C. YÊU CẦU AN TOÀN – chỉ khi cột N = "Có"
Nhánh * | Process * | Thiết bị / Khu vực | Tên công việc * | Mô tả ngắn cho operator | Loại công việc * | Giai đoạn * | Song song với task trên? | Thời lượng (giờ) * | Số người * | Ảnh checklist | Ảnh giấy phép làm việc | Ảnh hoàn thành task (số ảnh) * | Cần yêu cầu an toàn? * | Mode can thiệp | WI LOTO | Điểm khóa LOTO (Năng lượng: điểm khóa; …) | Giấy phép làm việc | Phiếu tiên đoán rủi ro | Bộ PPE
Nhánh Hạt | GCH | Bag filter GCH | Thay + vệ sinh bag filter GCH | Chỉ thay không giặt: 4 người/4h. Báo nhà thầu cover tủ điện & motor EXT, REIN | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 4 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | GCH | DIV GCH | Vệ sinh bên trong 2 DIV GCH |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 2 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | GCH | Hopper 22.01 | Tháo, vệ sinh cổ vải mềm đường chuyển hạt + chụp nón venting hopper 22.01 | Giặt, phơi khô rồi lắp lại | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | GCH |  | Nhận hạt và chuyển qua EXT |  | Bắt buộc | 5. Release & Startup | Không | 6 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Clarifier | Checklist CIP Clarifier | Check line trước CIP | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 0.4 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | Clarifier | CIP Clarifier – Group D | 95 phút | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1.6 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | Manifold | Checklist + CIP Extraction Manifold – Group A | 30 phút check line + 90 phút CIP | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 2 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | EXT tank | Checklist + CIP Extraction tanks – Group A | 30 phút check line + 90 phút CIP | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 2 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | Drainage tank | CIP Drainage tank (hot) |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | 3WB | Checklist + CIP 3WB – Group A | 20 phút check line + 40 phút CIP | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | Receiving HPR | LOTO Receiving HPR (8 silo), sàn rung, 4 STRV đường chuyển hạt EXT → IDR |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Sàn rung | Tháo sàn rung, FCON, ống drain nước |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 1 | 2 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Receiving HPR | Tháo manhole + vệ sinh Receiving HPR 8 hopper, cầu thang 12m → 9m | 1 OP + hướng dẫn, giám sát nhà thầu vệ sinh 12m | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 3 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Cell | Vệ sinh đường ống xả hạt xuống cell |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 2 | 1 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Top filter | Vệ sinh 8 top filter, cống; đẩy nước sang IDR |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 1 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Sàn 6m | Vệ sinh sàn 6m, nóc tank Drainage, tank hot water |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 1.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Sàn rung | Vệ sinh sàn rung, FCON, ống drain nước |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 1 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Discharge HPR | Vệ sinh bên trong discharge 4 HPR + họng xả hạt dưới STRV |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 1.5 | 2 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Tank bùn | Vệ sinh tank bùn |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Bag filter EXT | Thay bag filter EXT + vệ sinh khu vực bag filter | Thay filter, gom xuống vị trí tập kết | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT |  | Lắp manhole sàn 12m, sightglass 9m, sàn rung, hopper nhỏ, ống chuyển hạt 0m |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 8 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | EXT | Manifold | Leak test EXT / manifold |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | EXT |  | Tháo LOTO, release line EXT |  | Bắt buộc | 5. Release & Startup | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Tủ điện | Quấn cover tủ điện 9m + cover motor, tủ điện sàn 6m |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | REIN | Tumbler | Bơm nước vô tumbler và quay | Ưu tiên bơm trước tumbler 1, 2, 10 | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | REIN | Thick tank | Checklist + CIP 3 thick tank | 20 phút check line + 340 phút CIP | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Có | 6 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | REIN | Sàn 6m/3m/0m | LOTO sàn 6m, sàn rung, 5 STRV chuyển hạt |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 1.5 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Sàn rung 3m | Tháo FCON, sàn rung 3m |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 2 | 2 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Tumbler | Đẩy nước qua FDR |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | REIN | Tumbler | Xả nước + vệ sinh bên trong 10 tumbler, nắp, đường ống xả hạt; sàn 9m REIN/EXT, cống | 3 người 1 ca, xả nước làm kết hợp | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 8 | 3 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Sàn 6m | Vệ sinh thiết bị sàn 6m, cống |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | REIN | Sàn 3m | Vệ sinh filter, FCON, sàn 3m |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 3 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | REIN | STRV | Vệ sinh bên trong 5 hopper + STRV |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 2 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Tank 7m3 | Vệ sinh đường ống chuyển hạt 2 nhánh, tháo vệ sinh tank 7m3 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | REIN | Sàn 0m | Vệ sinh sàn 0m, cống |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 2 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | REIN |  | Lắp full line + release line REIN | Dosing xong giao process cho Bean dryer | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 8 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | IDR |  | Chạy nước từ EXT qua IDR (manual M20.001–003) |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | IDR | Tháp IDR | LOTO tháp IDR + tháo STRV 11.02, Blower 40.03, đẩy thùng chứa hạt vào | 1 nhà thầu + OP Bean hướng dẫn, giám sát | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Filter heater | Kéo xe trấu ra loading bay; tháo filter heater 1,2,5 + prefilter 1,2 mang xuống 0m REIN |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | IDR | Filter heater | Vệ sinh all filter heater (khô và ướt) | Nhà thầu vệ sinh | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | IDR | Receiving HPR | Tháo manhole + vệ sinh Receiving HPR; inlet valve, fan, ống khí thoát, tầng 5 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 1 | Deck 1: sủi trấu 4 vách, gom hạt (bao nilong, ghi nhãn, xuống palet 0m), belt, preheater 1 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 2–7 | Vệ sinh trong/ngoài deck 2–7, preheater 2, sàn tầng 3–4 | Cào khô điểm đọng nước trên sàn | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 8–11 | Vệ sinh deck 8–11, 2 bên discharge hopper, STRV 11.02, sàn tầng 0–2.5 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Heater 1–5 | Vệ sinh bên trong heater 1–5 + sàn thao tác, cầu ống, valve, FAN | Ưu tiên làm heater trước rồi mới làm sàn | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR |  | Lắp line + heat tháp IDR (tune CV) |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Chịu nhiệt
Nhánh Hạt | IDR |  | Nhận hạt từ REIN |  | Bắt buộc | 5. Release & Startup | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | FDR |  | Chạy nước từ REIN qua FDR (manual M20.001–003) |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | FDR | Tháp FDR | LOTO tháp FDR + tháo STRV 21.12, Blower 04.03, đẩy thùng chứa hạt vào | 1 nhà thầu + OP Bean hướng dẫn, giám sát | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Filter heater | Tháo start valve, kéo 3 xe trấu; tháo filter heater 1–4 (48 cái) xuống 0m REIN |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Hạt | FDR | Filter heater | Vệ sinh all filter heater (khô và ướt, 48–50 cái) | Nhà thầu vệ sinh | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | FDR | Receiving HPR | Tháo manhole + vệ sinh Receiving HPR; inlet valve, fan, ống khí thoát, tầng 5 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 1 | Deck 1: thu gom hạt, belt, cào khô điểm đọng nước |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 2–7 | Vệ sinh trong/ngoài deck 2–7, sàn tầng 3–4 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 8–11 | Vệ sinh deck 8–11, discharge hopper + lưới sàn, STRV, sàn tầng 0–2, cống 0m |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Heater 1–4 | Vệ sinh bên trong heater 1–4 + đường khí thoát receiving hopper | Ưu tiên làm heater trước rồi mới làm sàn | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR |  | Lắp line, vệ sinh lưới khí thoát + heat tháp FDR |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Chịu nhiệt
Nhánh Hạt | DGC Filling | 12m | Vệ sinh 12m: đường venting, 3 hopper, sàn, lan can, thiết bị, gom lump |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | 6m | Vệ sinh 6m: hopper cân, slide valve, start valve, sàn, lan can |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | 3m | Vệ sinh 3m: gom rác, metal detector, họng fill, máy GAC, máy in, bàn làm việc |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | 0m | Vệ sinh 0m: all băng tải, motor, thiết bị, lưới rào chắn |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Máy hút bụi | Vệ sinh toàn bộ máy hút bụi line DGC và CAF Filling |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Chung | CIP | Trạm CIP | Lấy mẫu chuẩn độ NaOH | Chuẩn bị trước startup | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Chung | CIP | Trạm CIP | Check line trước CIP |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Chung | CIP | Trạm CIP | Dosing NaOH về 8% + gia nhiệt NaOH & nước rinsing |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Chung | CIP | Trạm CIP | Vệ sinh toàn bộ khu vực CIP |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | ADS |  | Shutdown ADS – lùa dịch – balance dosing |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | ADS | HPLC/UPLC | CIP HPLC/UPLC line, OFF bơm HPLC/UPLC |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | ADS | Filter ADS | Checklist, tháo filter ADS + mở 2 đường basket filter |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 2 | 2 | Có | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Dịch | ADS | Manifold | Rinsing manifold ADS (200 phút) – REG (321 phút) |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 9 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | ADS | 9m ADS + ACH | Vệ sinh 9m ADS + 9m ACH (sàn, cột, tank, cống, lưới côn trùng) |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | ADS | 6m + 2m | Vệ sinh 6m + 2m ADS (sàn, manifold, cống, lưới côn trùng) |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | ADS | 0m | Vệ sinh 0m ADS + khu pump, tank ERL, đường luồng |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 8 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | ADS | Manifold | Gắn basket filter, tháo coupling 0m, leak test manifold |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | REG | 15 cột | Chạy REG 15 cột theo plan (tổng 6000 m3, flow 195 m3/h) |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 24 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | ACH | Clarifier ACH | Checklist + CIP Clarifier ACH |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 2 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | ACH | 3m, 0m | Vệ sinh khu ACH 3m, 0m |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | EVAP 1 | Feed tank | CIP feed tank EVAP 1 | 100 phút | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1.7 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 1 | Inter | CIP inter EVAP 1 (NaOH) | 450 phút | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 7.5 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 1 | 24m–0m | Vệ sinh 24m → 0m EVAP 1 |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | EVAP 1 |  | Leak test EVAP 1 |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | EVAP 2 | Feed tank | CIP feed tank EVAP 2 | 70 phút | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 1.2 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 2 | Inter | CIP inter EVAP 2 | 330 phút | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 5.5 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 2 | Top, sàn 6m | Vệ sinh top, cầu thang, thiết bị, sàn 6m, lưới côn trùng |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | EVAP 2 | Feed tank | Vệ sinh 2 feed tank, sàn, thiết bị, cầu thang |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 8 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | EVAP 2 |  | Leak test EVAP 2 |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | RO |  | Shutdown line RO |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | RO | All loop | Check line + CIP B all loop |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 2.5 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO | Prefilter | Tháo 7 prefilter |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | RO | PR3 + PR6 | CIP PR3 (61 phút) + PR6 (90 phút) |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 3 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO | Membrane | Ngâm Ultrasil 75 all loop |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO | Sàn RO | Vệ sinh sàn (Topax) và thiết bị RO |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO | Prefilter | Lắp 7 prefilter |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | RO |  | Release line RO |  | Bắt buộc | 5. Release & Startup | Không | 1 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | NSD | Bag filter | Shutdown + thu hồi bột bagfilter, ngâm NaOH |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD |  | Lắp line CIP + vệ sinh các đoạn ống tháo ra |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 4 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | NSD | Nozzle | Vệ sinh nozzle và ngâm |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Có | 0.5 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | NSD |  | Checkline trước CIP NSD |  | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 0.5 | 1 | Có | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Feed tank | Bơm NaOH 2 feed tank + chạy circulation feedline để ngâm |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Chamber | CIP chamber + cyclone | 260 phút | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 4.3 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Bag filter | CIP bagfilter | 195 phút | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 3.3 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Trạm CIP | Hồi sút về trạm CIP |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Feed tank | CIP feed tank 01 + 02 + feed line | 60 phút mỗi đường | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 3 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD |  | CIP đường thổi bột |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | 12m–0m | Vệ sinh sàn 12m → 0m, thiết bị, quạt trên tường |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | NSD | Dehu, fan | Tháo filter Dehu, nozzle cooling air, disperser fan, hot air fan, blower 8101 – vệ sinh và lắp lại |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 4 | 2 | Không | Không | 2 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Dịch | NSD | Feed tank | Tháo kiểm tra seal manhole 2 feed tank, filter basket feedline |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | NSD |  | Lắp line chuẩn bị heat tháp |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | NSD | Nozzle | Kiểm tra + lắp nozzle, leak test |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 1 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | NSD |  | Heat tháp + thổi khô đường thổi bột |  | Bắt buộc | 5. Release & Startup | Không | 4 | 1 | Không | Không | 1 | Có | Mode 0 |  |  | Không | Không | Chịu nhiệt
Nhánh Dịch | NSD |  | Release line NSD |  | Bắt buộc | 5. Release & Startup | Không | 1 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling | Hopper RCV | Thu hồi hết bột trong hopper RCV + hopper dust collector |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Không | 2 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling | Kho | Kiểm tra stock paper bag, slip sheet cuối đợt, trả kho, đổ rác |  | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Có | 1 | 1 | Không | Không | 1 | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling |  | LOTO + tháo thiết bị (7 filter RCV, 4 filter dust collector, 7 ống mềm 0m, 3 bộ filter máy hút bụi), chuyển qua REIN; lắp đường return CIP; tháo sàn rung | Mang thiết bị qua 0m REIN vệ sinh và phơi | Bắt buộc | 2. LOTO & tháo | Không | 8 | 2 | Không | Không | 1 | Có | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Dịch | CAF Filling | 6m | Vệ sinh tầng 6m: dust collector, receiving hopper, tường, sàn, cầu thang |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling | 3m | Vệ sinh tầng 3m: máy AHU, tường, sàn, vị trí thu hồi bột |  | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Có | 8 | 2 | Không | Không | 2 | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling | Phòng fill | Vệ sinh phòng fill (miệng fill, trạm ép bao, máy hàn, máy may, 2 băng tải) + bên ngoài phòng fill | Nên sắp vào ca 3 | Bắt buộc | 3. Vệ sinh / CIP | Không | 8 | 2 | Không | Không | 3 | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling |  | Mang thiết bị từ REIN về, lắp toàn bộ line + máy hút bụi |  | Bắt buộc | 4. Lắp line & Leak test | Không | 4 | 2 | Không | Không | 1 | Không
Note on F6: Bắt buộc = theo trình tự shutdown. Bổ sung – A = cải tiến / bảo trì quan trọng, làm khi còn thời gian. Bổ sung – B = làm sau cùng nếu còn người & thời gian.
Note on G6: 1. Dừng máy & CIP đầu 2. LOTO & tháo 3. Vệ sinh / CIP 4. Lắp line & Leak test 5. Release & Startup Trong 1 process: xong giai đoạn trước mới sang giai đoạn sau.
Note on H6: Có = bắt đầu cùng lúc với task ngay phía trên (cùng process, cùng giai đoạn). Không / để trống = làm xong task phía trên rồi mới làm.
Note on K6: Có = operator chụp ảnh checklist giấy đã điền.
Note on L6: Có = chụp ảnh giấy phép đã ký.
Note on M6: Số ảnh hoàn thành task (1–5).
Note on N6: Không = không cần LOTO / giấy phép / PPE đặc biệt → phần C khóa xám.
Note on O6: Mode 0: ngoài rào chắn · Mode 1–2: qua / trong rào chắn · Mode 3: dừng máy, bảo trì → LOTO · Mode 4: còn năng lượng → bắt buộc giấy phép Mode 4.
Note on P6: Mã LOTO Instruction, ví dụ 6589.ENG.LOTO.DEF.ADS.COLUMN.
Note on Q6: Mỗi điểm khóa = 1 ảnh. Ví dụ: Điện: CB tủ MCC; Khí nén: HV regulator
Note on T6: Cơ bản: Mũ, kính, giày, găng tay Chịu nhiệt: Cơ bản + găng chịu nhiệt, áo dài tay Hóa chất / CIP: Cơ bản + găng hóa chất, mặt nạ, tạp dề, ủng Trên cao: Cơ bản + dây an toàn toàn thân Không gian kín: Cơ bản + máy đo khí, mặt nạ Tiếng ồn: Nút tai / chụp tai

## LISTS (hidden)
L_None | L_Branch | L_Hat | L_Dich | L_Chung | L_Kind | L_Phase | L_YN | L_N | L_Mode | L_PTW | L_PPE | PPE_PACKS
— | Nhánh Hạt | GCH | ADS | CIP | Bắt buộc | 1. Dừng máy & CIP đầu | Có | 1 | Mode 0 | Không | Cơ bản | Cơ bản=Mũ, kính, giày, găng tay
| Nhánh Dịch | EXT | REG | Utility | Bổ sung – A | 2. LOTO & tháo | Không | 2 | Mode 1 | Trên cao | Chịu nhiệt | Chịu nhiệt=Cơ bản + găng chịu nhiệt, áo dài tay
| Chung | REIN | ACH | Chung | Bổ sung – B | 3. Vệ sinh / CIP |  | 3 | Mode 2 | Tia lửa / Công việc nóng | Hóa chất / CIP | Hóa chất / CIP=Cơ bản + găng hóa chất, mặt nạ, tạp dề, ủng
|  | IDR | EVAP 1 |  |  | 4. Lắp line & Leak test |  | 4 | Mode 3 | Điện nguy cơ cao | Trên cao | Trên cao=Cơ bản + dây an toàn toàn thân
|  | FDR | EVAP 2 |  |  | 5. Release & Startup |  | 5 | Mode 4 | Không gian kín | Không gian kín | Không gian kín=Cơ bản + máy đo khí, mặt nạ
|  | DGC Filling | RO | [6 empty] | Mode 4 | Tiếng ồn | Tiếng ồn=Nút tai / chụp tai
|  |  | NSD | [6 empty] | Thiết bị nâng
|  |  | CAF Filling | [6 empty] | Đào đất
Phá dỡ