## WORK REQUEST
WORK REQUEST – PLAN SHUTDOWN 20.10.2026
Tên kế hoạch * | Shutdown 20.10.2026 |  |  | Bắt đầu Shutdown (mốc 0h) * | 2026-10-21 01:00 |  | Người lập
Task, giờ bắt đầu và thời lượng lấy Y CHANG sheet "Plan Shutdown" (mốc 0h = EXT Shutdown 01:00 21/10/2026, 1 cột = 1 giờ). Giờ dự kiến (H, J) tự tính từ ô F2 – đổi F2 thì toàn bộ dời theo. Cột E = phân công theo plan.
Chú thích: | Ô đỏ = còn thiếu |  | Ô vàng = nên điền / SHE review | Các dòng "Running" trên plan không đưa vào – app tự hiện Normal run tới task đầu tiên của process. An toàn là gợi ý – SHE kiểm tra lại.
A. THÔNG TIN CÔNG VIỆC | [5 empty] | MỐC THỜI GIAN (H, J tự tính) |  |  |  |  | ẢNH |  | B. AN TOÀN – để trống nếu không cần
Nhánh * | Process * | Thiết bị / Khu vực | Tên công việc * | Mô tả ngắn / phân công theo plan | Loại công việc * | Bắt đầu sau Shutdown (giờ) * | Giờ bắt đầu dự kiến | Thời lượng (giờ) * | Kết thúc dự kiến | Số người * | Ảnh checklist | Ảnh giấy phép làm việc | Mode can thiệp | WI LOTO | Điểm khóa LOTO (Năng lượng: điểm khóa; …) | Giấy phép làm việc | Phiếu tiên đoán rủi ro | Bộ PPE
Nhánh Hạt | EXT | Clarifier | Check line + CIP Clarifier | 95 phút CIP + 25 phút check line · Hiếu Trần | Bắt buộc | 0 | 2026-10-21 01:00 | 2 | 2026-10-21 03:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | Manifold | Check line + CIP Extraction Manifold | 90 phút CIP + 30 phút check line · Hiếu Trần | Bắt buộc | 2 | 2026-10-21 03:00 | 2 | 2026-10-21 05:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | 3WB | Check line + CIP WB | 40 phút CIP + 20 phút check line · Hiếu Trần | Bắt buộc | 4 | 2026-10-21 05:00 | 1 | 2026-10-21 06:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | EXT tank | Check line + CIP Extraction tanks | 90 phút CIP + 30 phút check line · S.Kiên | Bắt buộc | 5 | 2026-10-21 06:00 | 2 | 2026-10-21 08:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | EXT | Receiving HPR | Tháo, vệ sinh Receiving HPR 8 hopper, cầu thang 12m xuống 9m | S.Kiên + nhà thầu + Công OT + Long OT | Bắt buộc | 7 | 2026-10-21 08:00 | 3 | 2026-10-21 11:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Cell | Vệ sinh đường ống xả hạt xuống cell | S.Kiên + nhà thầu + Công OT + Long OT | Bắt buộc | 10 | 2026-10-21 11:00 | 1 | 2026-10-21 12:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | EXT | Top filter | Vệ sinh 8 top filter, cống, sàn | S.Kiên + nhà thầu + Công OT + Long OT | Bắt buộc | 11 | 2026-10-21 12:00 | 1 | 2026-10-21 13:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | EXT | Sàn 6m | Vệ sinh sàn 6m & nóc tank Drainage, tank hot water | S.Kiên + nhà thầu + Công OT + Long OT | Bắt buộc | 12 | 2026-10-21 13:00 | 1 | 2026-10-21 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | EXT | Sàn rung | Tháo và vệ sinh sàn rung, FCON, ống Drain nước | Lượng + nhà thầu (4h đầu) + S.Kiên OT + Bảo OT (M+3.5) | Bắt buộc | 13 | 2026-10-21 14:00 | 5 | 2026-10-21 19:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Discharge HPR | Vệ sinh bên trong Discharge 4 HPR, họng xả hạt dưới STRV, đường ống chuyển hạt, tank 7m3 | Lượng + S.Kiên OT + Bảo OT (M+3.5) | Bắt buộc | 18 | 2026-10-21 19:00 | 3 | 2026-10-21 22:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT | Sàn 12m / 9m | Lắp manhole sàn 12m, lắp sightglass sàn 9m | Lượng + S.Kiên M+3.5 + Bảo 4+N | Bắt buộc | 61 | 2026-10-23 14:00 | 2 | 2026-10-23 16:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Hạt | EXT | Sàn 0m | Lắp sàn rung, hopper nhỏ, ống chuyển hạt sàn 0m | Lượng + S.Kiên M+3.5 + Bảo 4+N | Bắt buộc | 63 | 2026-10-23 16:00 | 5 | 2026-10-23 21:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Hạt | EXT | Tủ điện | Tháo LOTO, cover all tủ điện | Lượng + S.Kiên M+3.5 + Bảo 4+N | Bắt buộc | 68 | 2026-10-23 21:00 | 1 | 2026-10-23 22:00 | 1 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | EXT |  | Release Line EXT |  | Bắt buộc | 69 | 2026-10-23 22:00 | 1 | 2026-10-23 23:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Hạt | EXT | Bag filter EXT | Thay bagfilter EXT + vệ sinh filter, vệ sinh 10 cổ vải REIN | Phú + Lượng | Bổ sung – A | 85 | 2026-10-24 14:00 | 8 | 2026-10-24 22:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Steam heater | Lắp CV steam heater | 1 TO Bean hoặc Cường, Đỉnh | Bổ sung – A | 4 | 2026-10-21 05:00 | 7 | 2026-10-21 12:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Hạt | IDR | Tháp IDR | LOTO line + tháo STRV 11.02, Blower 40.03, đẩy thùng chứa hạt vào | Bảo · 60 phút | Bắt buộc | 11 | 2026-10-21 12:00 | 1 | 2026-10-21 13:00 | 1 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR |  | Chạy nước từ EXT qua IDR | Bảo · 60 phút | Bắt buộc | 12 | 2026-10-21 13:00 | 1 | 2026-10-21 14:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Hạt | IDR | Filter heater | Tháo filter heater 1, 2 + prefilter 1, 2 | Nhà thầu + Phú OT (4+N) | Bắt buộc | 18 | 2026-10-21 19:00 | 1 | 2026-10-21 20:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | IDR | Filter heater | Tháo filter heater 5 + mang xuống 0m REIN vệ sinh | Nhà thầu + Phú OT (4+N) | Bắt buộc | 19 | 2026-10-21 20:00 | 2 | 2026-10-21 22:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | IDR | Receiving HPR | Tháo manhole + vệ sinh trong/ngoài Receiving HPR, Fan, đường ống khí thoát, cầu thang, lancan, sàn và tường tầng 5 | Phú + nhà thầu + Hải (empty DGC) | Bắt buộc | 21 | 2026-10-21 22:00 | 4 | 2026-10-22 02:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 1–3 | Vệ sinh inlet valve, đáy receiving hopper + sàn flatform; belt, deck 1–3, sàn thao tác, preheater 1+2 | Phú + nhà thầu + Hải (empty DGC) | Bắt buộc | 25 | 2026-10-22 02:00 | 4 | 2026-10-22 06:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 4–5 | Vệ sinh trong/ngoài deck 4, 5, sàn thao tác, cào khô điểm đọng nước | S.Kiên + Lượng 4+A + Hiếu HC | Bắt buộc | 29 | 2026-10-22 06:00 | 4 | 2026-10-22 10:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 6–7 | Vệ sinh trong/ngoài deck 6, 7, cầu ống và sàn thao tác | S.Kiên + Lượng 4+A + Hiếu HC | Bắt buộc | 33 | 2026-10-22 10:00 | 1 | 2026-10-22 11:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Deck 8–11 | Vệ sinh trong/ngoài deck 8–11 + hông 2 bên discharge hopper | S.Kiên + Lượng 4+A + Hiếu HC | Bắt buộc | 34 | 2026-10-22 11:00 | 3 | 2026-10-22 14:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Heater 1–5 | Vệ sinh các heater 1→5 + bên trong STRV 11.02 | Long + nhà thầu + Phú (4+N) | Bắt buộc | 37 | 2026-10-22 14:00 | 8 | 2026-10-22 22:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | IDR | Tháp IDR | Lắp line + heat tháp IDR (tune CV) | Lượng 4+A | Bắt buộc | 57 | 2026-10-23 10:00 | 4 | 2026-10-23 14:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Chịu nhiệt
Nhánh Hạt | IDR | Than | Fill than | Long + Công | Bổ sung – A | 101 | 2026-10-25 06:00 | 8 | 2026-10-25 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | IDR | Than | Xả than | Phú + Lượng | Bổ sung – A | 109 | 2026-10-25 14:00 | 8 | 2026-10-25 22:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | IDR | Tháp Bean | Lắp line heat tháp Bean + vệ sinh 30 filter GCH | Bảo + Hiếu | Bổ sung – A | 117 | 2026-10-25 22:00 | 8 | 2026-10-26 06:00 | 2 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Chịu nhiệt
Nhánh Hạt | REIN | Tumbler | Bơm nước vô tumbler và quay (ưu tiên bơm trước 1, 2, 10) | Hiếu OT 4+N | Bắt buộc | 18 | 2026-10-21 19:00 | 3 | 2026-10-21 22:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Hạt | REIN | Thick tank | Bơm nước vô tumbler và quay + CIP thick tank REIN | Hiếu Trần | Bắt buộc | 21 | 2026-10-21 22:00 | 8 | 2026-10-22 06:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Hạt | REIN | Silo 15m/12m | Tháo FCON 12m, manhole 10 silo + vệ sinh 10 silo, sàn thao tác 15+12m; xả nước tumbler 1, 2, 10 đẩy qua FDR | Công + Nhà thầu + Long 4+A | Bắt buộc | 29 | 2026-10-22 06:00 | 8 | 2026-10-22 14:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Tumbler | Xả nước 10 tumbler + vệ sinh trong tumbler, đường ống xả hạt xuống 10 tumbler, sàn 9m REIN, cống | Lượng + S.Kiên + Công (M+3.5) + Hiếu (4+N) | Bắt buộc | 37 | 2026-10-22 14:00 | 8 | 2026-10-22 22:00 | 4 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Sàn 3m | Vệ sinh filter, FCON, sàn 3m | Hiếu + Giang ADS | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 2 | 2026-10-23 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | REIN | STRV | Vệ sinh bên trong 5 hopper + STRV | Hiếu + Giang ADS | Bắt buộc | 47 | 2026-10-23 | 2 | 2026-10-23 02:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | REIN | Tank 7m3 | Vệ sinh đường ống chuyển hạt 2 nhánh, tháo vệ sinh tank 7m3, sàn 0m, cống | Hiếu + Giang ADS | Bắt buộc | 49 | 2026-10-23 02:00 | 4 | 2026-10-23 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | REIN |  | Lắp line và release line REIN | Kiên + Công | Bắt buộc | 77 | 2026-10-24 06:00 | 8 | 2026-10-24 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | FDR | Tháp FDR | LOTO line + tháo STRV, Blower, đẩy thùng chứa hạt vào | Công | Bắt buộc | 33 | 2026-10-22 10:00 | 1 | 2026-10-22 11:00 | 1 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR |  | Chạy nước từ REIN qua FDR, tháo start valve, kéo 3 xe trấu | Công | Bắt buộc | 34 | 2026-10-22 11:00 | 3 | 2026-10-22 14:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Hạt | FDR | Filter heater | Tháo filter heater 1, 2, 3, 4 đưa xuống 0m | Phú + nhà thầu | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 1 | 2026-10-22 23:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | FDR | Receiving HPR | Tháo manhole + vệ sinh Receiving HPR, inlet valve, lưới khí thoát, đường venting | Phú + nhà thầu | Bắt buộc | 48 | 2026-10-23 01:00 | 3 | 2026-10-23 04:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 1–3 | Vệ sinh belt, bên trong deck 1, 2, 3 và sàn thao tác | Phú + nhà thầu | Bắt buộc | 51 | 2026-10-23 04:00 | 2 | 2026-10-23 06:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 4–5 | Vệ sinh trong/ngoài deck 4, 5, sàn thao tác, cào khô điểm đọng nước | S.Kiên + Công | Bắt buộc | 53 | 2026-10-23 06:00 | 1 | 2026-10-23 07:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 6–7 | Vệ sinh trong/ngoài deck 6, 7, cầu ống và sàn thao tác | S.Kiên + Công | Bắt buộc | 54 | 2026-10-23 07:00 | 4 | 2026-10-23 11:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Deck 8–11 | Vệ sinh trong/ngoài deck 8–11 + hông 2 bên discharge hopper | S.Kiên + Công | Bắt buộc | 58 | 2026-10-23 11:00 | 3 | 2026-10-23 14:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Heater | Vệ sinh heater, sàn Bean 0m, bên trong STRV 11.03 | Long + nhà thầu | Bắt buộc | 61 | 2026-10-23 14:00 | 8 | 2026-10-23 22:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | GCH | Bag filter GCH | Thay bagfilter GCH + vệ sinh DIV GCH | Bảo + Hiếu + nhà thầu | Bắt buộc | 69 | 2026-10-23 22:00 | 8 | 2026-10-24 06:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Hạt | FDR | Filter heater | Vệ sinh filter heater Bean, chuyển filter lên heater 2 tháp | Nhà thầu | Bắt buộc | 77 | 2026-10-24 06:00 | 8 | 2026-10-24 14:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | H.Anh + nhà thầu | Bắt buộc | 29 | 2026-10-22 06:00 | 8 | 2026-10-22 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Kiền + nhà thầu | Bắt buộc | 37 | 2026-10-22 14:00 | 8 | 2026-10-22 22:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Hải + nhà thầu | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 8 | 2026-10-23 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | H.Anh + nhà thầu | Bắt buộc | 53 | 2026-10-23 06:00 | 8 | 2026-10-23 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Kiền + nhà thầu + Hiếu 4+N | Bắt buộc | 61 | 2026-10-23 14:00 | 8 | 2026-10-23 22:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Lộc + nhà thầu | Bắt buộc | 69 | 2026-10-23 22:00 | 8 | 2026-10-24 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | H.Anh + nhà thầu | Bắt buộc | 77 | 2026-10-24 06:00 | 8 | 2026-10-24 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Hải + nhà thầu | Bắt buộc | 85 | 2026-10-24 14:00 | 8 | 2026-10-24 22:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Lộc + nhà thầu | Bắt buộc | 93 | 2026-10-24 22:00 | 8 | 2026-10-25 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Kiền + Quốc + nhà thầu | Bắt buộc | 101 | 2026-10-25 06:00 | 8 | 2026-10-25 14:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Hải + 2 nhà thầu | Bắt buộc | 109 | 2026-10-25 14:00 | 8 | 2026-10-25 22:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Hạt | DGC Filling | Bigbag | Bigbag 1.1 → 1T | Lộc + nhà thầu | Bắt buộc | 117 | 2026-10-25 22:00 | 8 | 2026-10-26 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Dịch | ADS |  | Shutdown ADS – lùa dịch – balance dosing |  | Bắt buộc | 0 | 2026-10-21 01:00 | 1 | 2026-10-21 02:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | ADS | Clarifier 2 | CIP Clarifier 2 |  | Bắt buộc | 6 | 2026-10-21 07:00 | 3 | 2026-10-21 10:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | ADS | HPLC/UPLC | CIP HPLC/UPLC line, OFF bơm HPLC/UPLC |  | Bắt buộc | 9 | 2026-10-21 10:00 | 3 | 2026-10-21 13:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | REG | 15 cột | Chạy REG 1 round: 15 cột, 700 m3/cột |  | Bắt buộc | 0 | 2026-10-21 01:00 | 1 | 2026-10-21 02:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | REG | Filter ADS | Tháo filter ADS, filter trainer |  | Bắt buộc | 57 | 2026-10-23 10:00 | 1 | 2026-10-23 11:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Dịch | REG | Manifold | Rinsing manifold ADS 200 phút – REG 320 phút |  | Bắt buộc | 58 | 2026-10-23 11:00 | 11 | 2026-10-23 22:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | REG | 9m–6m ADS | Vệ sinh 9m–6m ADS, support NSD lắp line heat tháp | Lực + Quốc | Bắt buộc | 77 | 2026-10-24 06:00 | 8 | 2026-10-24 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Dịch | REG | 3m–0m ADS | Vệ sinh 3m–0m ADS (Topax) | Minh + nhà thầu | Bắt buộc | 85 | 2026-10-24 14:00 | 8 | 2026-10-24 22:00 | 2 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 1 | Inter | CIP inter NaOH |  | Bắt buộc | 13 | 2026-10-21 14:00 | 1 | 2026-10-21 15:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 1 | Feed tank | CIP feed tank EVAP 1 |  | Bắt buộc | 19 | 2026-10-21 20:00 | 1 | 2026-10-21 21:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 1 | ADS | Cover ADS | Kỳ | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 8 | 2026-10-23 06:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | EVAP 1 |  | Trực EVAP 1 | Lực | Bắt buộc | 53 | 2026-10-23 06:00 | 8 | 2026-10-23 14:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | EVAP 1 | 24m–0m | Vệ sinh 24m → 0m EVAP 1 | Giang + Hiếu | Bắt buộc | 93 | 2026-10-24 22:00 | 8 | 2026-10-25 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Dịch | EVAP 2 | Inter | CIP Inter EVAP 2 |  | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 10 | 2026-10-23 08:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | EVAP 2 | Feed tank | CIP feed tank EVAP 2 | 70 phút | Bắt buộc | 55 | 2026-10-23 08:00 | 3 | 2026-10-23 11:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO | All loop | CIP all loop + check line |  | Bắt buộc | 61 | 2026-10-23 14:00 | 3 | 2026-10-23 17:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO |  | Trực RO | Kỳ | Bắt buộc | 69 | 2026-10-23 22:00 | 8 | 2026-10-24 06:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | RO | PR3 + PR6 | CIP PR3 + PR6 | Nhu | Bắt buộc | 78 | 2026-10-24 07:00 | 6 | 2026-10-24 13:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | RO |  | Trực RO | Nam | Bắt buộc | 85 | 2026-10-24 14:00 | 8 | 2026-10-24 22:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | NSD | Bag filter | SHUTDOWN NSD + rũ bột bagfilter | Kỳ | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 4 | 2026-10-23 02:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD |  | Lắp line CIP NSD + ngâm đầu nozzle | Điệp + Nam 4+A | Bắt buộc | 53 | 2026-10-23 06:00 | 8 | 2026-10-23 14:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Dịch | NSD |  | Check list + CIP đường thổi bột | Nam | Bắt buộc | 61 | 2026-10-23 14:00 | 8 | 2026-10-23 22:00 | 1 | Có | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Feed tank | CIP feed tank, feed line |  | Bắt buộc | 69 | 2026-10-23 22:00 | 4 | 2026-10-24 02:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Chamber | CIP chamber + cyclone | 260 phút | Bắt buộc | 73 | 2026-10-24 02:00 | 5 | 2026-10-24 07:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Bag filter | CIP bagfilter | 195 phút | Bắt buộc | 78 | 2026-10-24 07:00 | 3 | 2026-10-24 10:00 | 1 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Tháp NSD | Lắp line + gia nhiệt | 420 phút | Bắt buộc | 81 | 2026-10-24 10:00 | 9 | 2026-10-24 19:00 | 2 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Chịu nhiệt
Nhánh Dịch | NSD | 12m–0m | Vệ sinh 12m → 0m NSD | Kỳ + nhà thầu | Bắt buộc | 93 | 2026-10-24 22:00 | 8 | 2026-10-25 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Dịch | NSD | Cooling HX | CIP cooling HX RO | Nhu + Lực | Bổ sung – A | 101 | 2026-10-25 06:00 | 8 | 2026-10-25 14:00 | 2 | Không | Không | Mode 0 |  |  | Không | Không | Hóa chất / CIP
Nhánh Dịch | NSD | Dehum, fan | Thay filter dehum, fan và vệ sinh | Nam + Minh | Bổ sung – A | 109 | 2026-10-25 14:00 | 8 | 2026-10-25 22:00 | 2 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Dịch | NSD | Membrane | Đẩy membrane | Điệp + Giang + Kiên mặp | Bổ sung – A | 117 | 2026-10-25 22:00 | 8 | 2026-10-26 06:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling | Bag filter | Thu hồi bột bagfilter | Kiên mặp | Bắt buộc | 45 | 2026-10-22 22:00 | 4 | 2026-10-23 02:00 | 1 | Không | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling |  | Tháo dust collector, LOTO thiết bị; tháo toàn bộ thiết bị (7 filter RCV hopper, 4 filter dust collector, 7 ống mềm 0m, 3 bộ filter máy hút bụi) chuyển qua REIN; lắp đường return CIP; tháo sàn rung, hút bụi | Quốc + nhà thầu + Hiếu HC · mang thiết bị qua 0m REIN vệ sinh, phơi | Bắt buộc | 53 | 2026-10-23 06:00 | 8 | 2026-10-23 14:00 | 3 | Không | Không | Mode 3 |  |  | Không | Không | Cơ bản
Nhánh Dịch | CAF Filling | 6m + 3m | Vệ sinh 6m + 3m CFN filling | Công + Quốc M+3.5 + Lộc | Bắt buộc | 61 | 2026-10-23 14:00 | 8 | 2026-10-23 22:00 | 3 | Không | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling | Phòng fill | Vệ sinh 0m phòng fill | Kiên mặp + Giang ADS | Bắt buộc | 69 | 2026-10-23 22:00 | 8 | 2026-10-24 06:00 | 2 | Không | Không
Nhánh Dịch | CAF Filling |  | Lắp line CFN filling, vệ sinh máy hút bụi, filter | Kiên mặp + Bảo | Bắt buộc | 93 | 2026-10-24 22:00 | 8 | 2026-10-25 06:00 | 2 | Không | Không
Formulas:
Người lập = IF(OR([MỐC THỜI GIAN (H, J tự tính)]="",F2=""),"",F2+[MỐC THỜI GIAN (H, J tự tính)]/24)
Kết thúc dự kiến = IF(OR([MỐC THỜI GIAN (H, J tự tính)]="",[Thời lượng (giờ) *]="",F2=""),"",F2+([MỐC THỜI GIAN (H, J tự tính)]+[Thời lượng (giờ) *])/24)
Note on G6: Số giờ tính từ mốc 0h (ô F2).
Note on H6: Tự tính = F2 + G.
Note on J6: Tự tính = H + thời lượng.
Note on S6: Cơ bản: Mũ, kính, giày, găng tay Chịu nhiệt: Cơ bản + găng chịu nhiệt, áo dài tay Hóa chất / CIP: Cơ bản + găng hóa chất, áo tạp dề hóa chất, khẩu trang, ủng Trên cao: Cơ bản + dây an toàn toàn thân Không gian kín: Cơ bản + máy đo khí, khẩu trang Tiếng ồn: Nút tai / chụp tai

## LISTS (hidden)
L_None | L_Branch | L_Hat | L_Dich | L_Chung | L_Kind | L_YN | L_Mode | L_PTW | L_PPE | PPE_PACKS
— | Nhánh Hạt | GCH | ADS | CIP | Bắt buộc | Có | Mode 0 | Không | Cơ bản | Cơ bản=Mũ, kính, giày, găng tay
| Nhánh Dịch | EXT | REG | Utility | Bổ sung – A | Không | Mode 1 | Trên cao | Chịu nhiệt | Chịu nhiệt=Cơ bản + găng chịu nhiệt, áo dài tay
| Chung | REIN | ACH | Chung | Bổ sung – B |  | Mode 2 | Tia lửa / Công việc nóng | Hóa chất / CIP | Hóa chất / CIP=Cơ bản + găng hóa chất, áo tạp dề hóa chất, khẩu trang, ủng
|  | IDR | EVAP 1 |  |  |  | Mode 3 | Điện nguy cơ cao | Trên cao | Trên cao=Cơ bản + dây an toàn toàn thân
|  | FDR | EVAP 2 |  |  |  | Mode 4 | Không gian kín | Không gian kín | Không gian kín=Cơ bản + máy đo khí, khẩu trang
|  | DGC Filling | RO |  |  |  |  | Mode 4 | Tiếng ồn | Tiếng ồn=Nút tai / chụp tai
|  |  | NSD |  |  |  |  | Thiết bị nâng
|  |  | CAF Filling |  |  |  |  | Đào đất
Phá dỡ